## 电梯报价单
电梯专业承包报价单
工程名称：宝应县环卫运输处理服务中心项目（物流转运中心、物流配套办公）
工程地点：扬州市宝应县G233国道以东、宝应大道以北、京沪高速以西
结构形式：框架结构，具体参照图纸
报价范围：本项目所有电梯工程。
质量要求：满足图纸、图集及规范要求
品牌要求：奥克斯迅达、菱王、奥立达
颜色、参数要求：由图纸、建设单位及甲方现场确认
付款条件： 工程全部完工付合同价的50%,工程竣工验收合格付合同价的20%，提交竣工结算资料付合同价的10%，工程审计结束付至审计价的97%（不计息),余款作为质量保修金，质保期满后一次性付清(不计息),工程保修期为两年。（上述付款进度仅在建设单位付款给甲方的前提下，甲方扣除相应款项后同比例才付款给乙方，如建设单位没有按进度付款给甲方，乙方不得按照上述付款进度起诉甲方）。
工期要求：20天；满足甲方要求，做到夜间施工。
分包方式：工程同时包工包料、包专项施工方案、包深化设计、包电梯备案、验收取证、五方通话、装饰包边、2年维保等涉及电梯所有分项、包机具（吊车、施工机具、二、三级配电箱（配电表）及电缆等）、包相关措施费（移动脚手架及安全网、临边洞口防护、水平挑网、电梯井水平网及围护、楼梯通道围护、场内二次倒运、外墙施工吊篮、安全绳等）、包质量、包工期（包夜间施工、包赶工费）、包安全文明施工、包辅助材料、包水电（含生活区及办公区，不含施工现场）、包住宿、包施工人员及机械保险、包检测费及其他相关费用、包成品保护、包施工验收资料（含特种设备备案）、包专家论证费用、包一次性验收合格、包工程保修、包保险等。
报价内容：固定综合单价形式。具体参照下表报价，要求参照图纸及招标要求，电梯设备（75%占比）增值税专票13%，电梯安装（25%占比）增值税专票3%。
区域 | 项目名称 | 特征项 |  | 单位 | 工程量 | 以甲方与建设单位的最终审计审定价下浮率
转运车间 | 电梯 | 详见图纸等要求 |  | 台 | 1
配套办公楼 | 无障碍电梯 | 详见图纸等要求 |  | 台 | 1
备注：1、甲方只提供一级配电箱；2、必须有安全生产许可证及相关特种资质；
发包单位 |  |  | 报价单位（公章）
名 称 | 辰胜集成科技股份有限公司 |  | 名 称
联系人 | 项目负责人 |  | 联系人
电 话 | 13375291978 |  | 电 话